江西工业贸易职业技术学院

工程建设项目变更及签证管理办法（试行）

第一章　总　则

第一条 为进一步加强学院工程建设项目变更管理，规范项目签证，合理有效地控制项目造价，提高建设资金使用效益，加强廉政建设，根据国家相关法律法规和规定，结合学院实际，制定本管理办法。

第二条 本管理办法适用于学院实施的新建、改建、扩建等所有工程建设项目。

第三条 工程变更是工程实施过程中对施工图纸内容的调整。施工管理中必须加强对施工图纸、施工方案、投资估算、实际需求等方面的论证和会审，从源头上控制工程变更，最大限度地减少工程变更量。工程变更应由设计单位下发设计变更单，是有效施工图纸的一部分。

工程签证是指建设单位、施工单位双方在施工过程中按照合同约定，对支付各种费用（施工过程发生的与设计图纸、施工方案、预算项目或工程量不相符，需要调整工程造价的）、工期调整、赔偿损失所达成的双方一致的书面证明材料，是工程结算的依据。

第四条 工程变更、签证必须坚持“实事求是、公平公正、科学合理、规范程序、严格审批、一事一签、准确及时、先定后干”的原则，坚持有利于工程项目在功能、质量、安全、投资等方面的优化。

第二章　工程变更核定及审批程序

第五条  工程变更实行分类核定：

（一）设计单位提出的变更：工程建设项目施工图经图审中心审查通过后若需进行设计变更，设计单位必须以《工程联系单》(A表)形式报基建处审批同意后，方可以《设计变更单》形式发出技术变更通知；

（二）施工单位提出的变更：（1）施工单位在图纸会审阶段提出的相关变更，以图纸会审纪要的形式，经过基建处审批同意后，由设计单位出具相关设计变更图纸；（2）施工单位在现场施工过程中提出的相关工程变更，必须填写《工程联系单》(B表)，经监理单位、基建处现场代表签署意见后报基建处，基建处依照程序办理相关审批手续；

（三）监理单位提出的变更：监理单位在现场施工过程中提出的相关工程变更，必须填写《工程联系单》(C表)，经基建处现场代表签署意见后报基建处，基建处依照程序办理相关审批手续；

（四）使用部门提出的变更：确因教学科研服务等需要，使用部门在建设工程招标完成后对施工图纸提出修改，必须以书面形式经部门负责人签字、加盖部门公章，并报请使用部门分管院领导签署意见后，送基建处，由基建处依照程序办理相关审批手续；

（五）基建处发出或提出的变更：基建处根据学院发展和建设需要，依据学院有关文件或决策发出的工程变更；或施工过程中发现新情况，就施工方案、工程进度、建材选用等提出的工程变更，由基建处依程序办理相关审批手续；

（六）经审批同意的变更，涉及设计变更的，由基建处以《工程联系单》(D表)形式通知设计单位进行相应技术变更，并由设计单位出具《设计变更单》。设计单位不得直接接受使用部门、施工单位、监理单位的变更申请。基建处根据《设计变更单》提出变更申请，变更审批手续完结之后，向施工单位发送《工程联系单》(D表)或通知监理单位以《监理通知单》的形式向施工单位发出变更指令；

（七）经审批同意的变更，不涉及设计变更的，由基建处以《工程联系单》(D表)形式向施工单位发送《工程联系单》或通知监理单位以《监理通知单》的形式向施工单位发出变更指令。

第六条  工程变更审批程序：

（一）累计变更总量超过合同中标价10%以内的（含），基建处按照以下程序报批。

1.涉及工程造价增加数额在10万元以内（含）的，报分管基建副院长签批；

2.涉及工程造价增加数额在10万元以上——30万元以下（含）的，报院长签批；

3.涉及工程造价增加数额在30万元以上——50万元以下（含）的，报院长办公会研究决定；

4.涉及工程造价增加数额在50万元以上的，报院党委会研究决定。

（二）累计变更总量超过合同中标价10%的，由基建处按照学院相关程序报请院领导审批。

（三）累计变更总量超过项目总预算，基建处按照《江西工业贸易职业技术学院经费使用管理办法（修订）》（赣工贸院政〔2019〕72号）文件执行。

第七条  对于事发突然、来不及办理书面手续的工程变更，可以在报基建处认可（基建处须按规定的审批权限报请有关领导批准）并征得设计单位的处理意见后，现场先行组织施工。但施工前必须进行三方签证工程量并留下影像资料，施工后应及时按上述规定补办相应手续。

第八条 变更工程量的确认

（一）对于不涉及合同、招投标文件及工程量清单涵盖内容的工程，由施工单位根据施工现场发生的新情况提出申请，在基建处主持下，由监理单位、施工单位共同进行现场勘察，采集和核定变量数据，及时进行工程量签证，形成书面材料。

（二）工程造价增加数额在30万元以上的变更项目，由基建处组织设计单位、监理单位、以及学院相关专业老师共同进行认证，纪检监察室参与全程监督。

第九条 基建处接到变更申请后需在3个工作日内进行核实确认或提出修改意见；基建处接到变更申请后的14个工作日内完成相关审批；如遇重大变更，基建处可以与施工方通过协商方式适当延长审核时间。

第三章　工程签证管理

第十条 工程签证应真实、准确、及时。工程签证必须对时间、原由、工程数量、材料/设备（品牌、型号等）、人工时、机械台班等进行记录，提供详细的附图、影像资料及可供造价分析的必要资料。基建处现场代表要依据施工合同、招投标文件约定，根据工程事实，核准工程量。

工程签证单按项目统一编号，不得缺号、跳号和重号，基建处现场代表应在发生变更、完成签证手续后5个工作日内将《工程签证单》分别提交基建处、监理单位、施工单位归档并纳入台账管理。未归档、缺号、重复编号以及附件不齐的签证单不能作为结算依据。

第十一条 工程签证主要有以下情形：

（一）施工现场发生的与主体工程施工无关的零星用工、用料、机械台班等费用；

（二）以保证主体工程施工为目的的临时增补的施工项目；

（三）施工单位漏做、拒做而需委托第三方施工的项目；

（四）隐蔽工程签证；

（五）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失；

（六）非施工单位原因停工造成的工期拖延；

（七）议价材料价格认价单；

（八）其它需要签证的费用。

第十二条 工程签证审批程序，根据预估签证额度按第六条执行。

第十三条 隐蔽工程的签证必须在下一道工序施工前完成，隐蔽工程签证应留存影像资料。

第十四条 未经基建处签证确认的事项，施工单位擅自施工的，发生的费用应由施工单位自行承担，工期不得顺延，如果影响工期，按施工合同规定执行。

第十五条 所有工程变更、签证事项必须纳入工程项目竣工结算资料，签证内容非特殊情况，不对价格进行签证，所有签证统一接受审计。所有的工程变更、签证费用，经竣工结算审计后一并支付。

第四章　附　则

第十六条 本办法由基建处负责解释。

第十七条 本办法自发布之日起施行。

工程联系单

工程名称：工贸学院工程                         编号：XX设计-LXD-001

致：建设单位\监理项目部: 发文单位（盖章） 负责人（签字） 20 年 月 日

注：本表一式六份，建设单位、代建单位、跟审单位、监理机构、设计单位、施工单位各一份。

工程联系单

工程名称：xx1#楼装修工程                 编号：XX施工-LXD-001

| 致：**、代建部、 **监理项目部 由于 原因，兹提出 工程变更，请予以审批 附件： 业主、代建联系函 变更设计资料 相关会议纪要 监理通知单 其他 变更提出单位（盖章） 负责人 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 同意 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字） | 同意 跟审单位（盖章） 负责人（签字） |
| 同意 代建/全过程咨询单位（盖章） 负责人（签字） | 同意 建设单位（盖章） 负责人（签字） |

注：本表一式五份，建设单位、代建/全过程咨询单位、跟审单位、监理机构、施工单位各一份。

工程联系单

工程名称：工贸学院工程                         编号：XX监理-LXD-001

致：建设单位: 发文单位（盖章） 负责人（签字） 年 月 日

注：本表一式六份，建设单位、代建单位、跟审单位、监理机构、设计单位、施工单位各一份。

工程联系单

工程名称：xx1#楼装修工程                编号：工贸-LXD-001

致：监理项目部\省设计总院: 发文单位（盖章） 负责人（签字） 年 月 日

注：本表一式六份，建设单位、代建单位、跟审单位、监理机构、设计单位、施工单位各一份。